## Projektplan
Aktivität |  | Start | Ende | Dauer [h] |  |  | Wer | 2018
[8 empty] | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April | [5 empty] | Mai - Juni
[8 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22
Phasen |  | Datum | Datum | Soll | Ist | Abw. |  | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-4 |  | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 |  |  | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 7-13 | 14-20 |  | 21-27 | 28-3
Vorarbeiten |  |  |  | 8.2 | 7.2 | -1
1.0 | Ablage erstellen | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 0.2 | 0.2 | 0 | CA
2.0 | Projektinitialisierungsauftrag schreiben | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 3 | 2 | -1 | CA
3.0 | Kickoff-Meeting | 05.02.2018 | 05.02.2018 |  |  | 0 | CA
3.1 | Kickoff-Meeting Vorbereitung (Präsentation, Raum, Apero) | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 2 | 2 | 0 | CA
3.2 | Kickoff-Meeting Durchführen | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 2 | 2 | 0 | CA,AM,RS
4.0 | Kickoff-Dokumente nachführen, anpassen, fertigstellen | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 1 | 1 | 0 | CA
5.0 | Abnahme Projektinitialisierungsauftrag durch Experten [M1] | 08.02.2018 | 15.02.2018 | 0 | 0 | 0 | AM,RS |  | M1
Initialisierung |  |  |  | 30 | 38.5 | 8.5 | Stunden
6.0 | Projektplan erstellen | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 4 | 6 | 2 | CA | Initialisierungsphase
7.0 | Projektlogo erstellen | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2 | 0.5 | -1.5 | CA
8.0 | Studie durchführen | 2018-02-06 | 2018-02-20 |  |  |  | CA
8.1 | Studie: Informationsbeschaffung | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 5 | 10 | 5 | CA
8.2 | Studie: verschiedene Varianten | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 5 | 5 | 0 | CA
8.3 | Studie: Analyse der Varianten | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 4 | 6 | 2 | CA
8.4 | Studie: Wirtschaftlichkeit | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2 | 2 | 0 | CA
8.5 | Studie: Realisierungsvorschlag | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2 | 1 | -1 | CA
9.0 | Projektauftrag erstellen | 2018-02-20 | 2018-02-25 |  |  |  | CA
9.1 | Projektauftrag: Ist- und Sollzustand | 2018-02-20 | 2018-02-25 | 0.5 | 2 | 1.5 | CA
9.2 | Projektauftrag: Ziele und deren Messbarkeit | 2018-02-20 | 2018-02-25 | 1 | 1.5 | 0.5 | CA
9.3 | Projektauftrag: Projektorganisation | 2018-02-20 | 2018-02-25 | 0.5 | 0.5 | 0 | CA
10.0 | Diplombericht der Phase Initialisierung schreiben | 2018-02-25 | 2018-02-28 | 4 | 4 | 0 | CA
Konzept |  |  |  | 41 | 38.5 | -2.5 | Stunden
11.0 | Zwischen-Meeting | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  |  | 0 | CA |  |  |  | Konzeptphase
11.1 | Zwischen-Meeting Vorbereitung(Präsentation, Raum, Apero) | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 0.5 | -1.5 | CA
11.2 | Zwichen-Meeting durchführen | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2 | 2 | 0 | CA,AM,RS
12 | Zwischen-Meeting Dokumente nachführen, anpassen, fertigstellen | 2018-03-02 | 2018-03-04 | 2 | 3 | 1 | CA
13 | Detailkonzept erstellen | 2018-03-05 | 2018-03-17 | 12 | 18 | 6 | CA
14 | Testkonzept schreiben | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 11 | 12 | 1 | CA
15 | Dokumenten Review der Phase Konzept | 2018-03-24 | 2018-03-26 | 12 | 3 | -9 | CA
Realisierung |  |  |  | 171 | 176 | 5 | Stunden
16 | Physischer Aufbau des Clusters | 2018-04-03 | 2018-04-07 | 20 | 32 | 12 | CA | [10 empty] | Realisierungsphase
17 | Stromversorgung des Clusters [M2] | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 8 | 7 | -1 | CA | [12 empty] | M2
18 | Raspberry PI's vorbereiten | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 4 | 6 | 2 | CA
19 | PXE Boot / DHCP / DNS / Netzwerk | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 25 | 25 | 0 | CA
20 | Cluster Software installieren und Konfigurieren | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 25 | 20 | -5 | CA
21 | Mining Software installieren und Konfigurieren | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 12 | 10 | -2 | CA
22 | Entwickeln von Tools und Automatismen | 2018-04-02 | 2018-04-28 | 30 | 17 | -13 | CA
23 | Monitoring einrichten | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 14 | 7 | -7 | CA
24 | Periodische Tests | 2018-04-10 | 2018-05-13 | 7 | 30 | 23 | CA
25 | Installationshandbuch erarbeiten | 2018-04-02 | 2018-05-10 | 8 | 10 | 2 | CA
26 | Testprotokoll gemäss Testkonzept | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 9 | 9 | 0 | CA
27 | Betriebshandbuch | 2018-05-01 | 2018-05-13 | 9 | 3 | -6 | CA
Einführung / Abschluss |  |  |  | 25.5 | 27 | 1.5 | Stunden
28 | Abschlussbericht | 2018-05-17 | 2018-05-22 | 9.5 | 15 | 5.5 | CA | [18 empty] | Abschlussphase
29 | Management Summary | 2018-05-20 | 2018-05-24 | 8 | 2 | -6 | CA
30 | Vorbereitung Abschluss-Meeting | 2018-05-22 | 2018-05-27 | 3 | 5 | 2 | CA
31 | Drucken & Binden | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 2 | 2 | 0 | CA
32 | Abschluss-Meeting | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2 | 2 | 0 | CA
33 | Projektabschluss [M3] | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 1 | 1 | 0 | CA,AM,RS | [20 empty] | M3
Weitere Tasks |  |  |  | 25 | 33 | 8 | Stunden
34 | Periodische Prüfung der Dokumente auf Rechtschreibfehler | 2018-02-05 | 2018-06-03 | 8 | 18 | 10 | CA
35 | Logbuch / Journal / Protokolle | 2018-02-05 | 2018-06-03 | 17 | 25 | 8 | CA
Reserve für unvorhergesehene Arbeiten (25h eingeplant) |  |  |  | 1.5 | 2 | 0.5 | Stunden
36 | Wiki aufsetzen | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 1 | 1 | 0 | CA
37 | Projektnamen definieren | 2018-02-05 | 2018-06-03 | 0.5 | 1 | 0.5 | CA
| Total / bereits benötigt / Restliche Stunden: | Total |  | 294 | 315 | 21
|  |  |  | Total Soll: | Bereits benötigt: | Restliche Stunden:
Legende - Abkürzungen
Name |  | Abteilung |  | Abk.
Christoph Amrein |  | Projektleiter |  | CA
Andreas Megert |  | Dozent / Experte |  | AM
Rolf Schmutz |  | Experte |  | RS
Legende - Fabren
Beschreibung |  | Farbe
Geplante / Mögliche Arbeitstage pro Task
Phasenabschnitt
Meilensteine - Begründung
M1 | Durch die abnahme des Projektinitialisierungsstarts, wird das GO für den weiteren Prozess und Ablauf gesetzt
M2 | Das GO für die Umsetzung wird durch die Experten erteilt
M3 | Die physische Umgebung ist aufgebaut und der Cluster kann eingerichtet werden
M4 | Die Arbeit wurde durch die Experten abgenommen und ist nun als produktive Umgebung zu betrachten
M5 | Das Projekt ist abgeschlossen. Der Cluster wird an den "Betrieb" übergeben

## Kosten
Phasen |  | Aufwand |  | Kosten
|  | Soll | Ist | Soll | Ist
Vorarbeiten |  | 12.2 | 11.2 | 1464 | 1344
1.0 | Ablage erstellen | 0.2 | 0.2 | 24 | 24
2.0 | Projektinitialisierungsauftrag schreiben | 3 | 2 | 360 | 240
3.0 | Kickoff-Meeting | 4 | 4 | 480 | 480
3.1 | Kickoff-Meeting Vorbereitung (Präsentation, Raum, Apero) | 2 | 2 | 240 | 240
3.2 | Kickoff-Meeting Durchführen | 2 | 2 | 240 | 240
4.0 | Kickoff-Dokumente nachführen, anpassen, fertigstellen | 1 | 1 | 120 | 120
5.0 | Abnahme Projektinitialisierungsauftrag durch Experten [M1] | 0 | 0 | 0 | 0
Initialisierung |  | 30 | 36 | 3600 | 4320
6.0 | Projektplan erstellen | 4 | 6 | 480 | 720
7.0 | Projektlogo erstellen | 2 | 2 | 240 | 240
8.0 | Studie durchführen
8.1 | Studie: Informationsbeschaffung | 5 | 10 | 600 | 1200
8.2 | Studie: verschiedene Varianten | 5 | 5 | 600 | 600
8.3 | Studie: Analyse der Varianten | 4 | 6 | 480 | 720
8.4 | Studie: Wirtschaftlichkeit | 2 | 2 | 240 | 240
8.5 | Studie: Realisierungsvorschlag | 2 | 1 | 240 | 120
9.0 | Projektauftrag erstellen
9.1 | Projektauftrag: Ist- und Sollzustand | 0.5 | 2 | 60 | 240
9.2 | Projektauftrag: Ziele und deren Messbarkeit | 1 | 1.5 | 120 | 180
9.3 | Projektauftrag: Projektorganisation | 0.5 | 0.5 | 60 | 60
10.0 | Diplombericht der Phase Initialisierung schreiben | 4 | 0 | 480 | 0
Konzept |  | 50 | 0 | 6000 | 0
11.0 | Zwischen-Meeting |  |  | 0 | 0
11.1 | Zwischen-Meeting Vorbereitung(Präsentation, Raum, Apero) | 2 | 0 | 240 | 0
11.2 | Zwichen-Meeting durchführen | 2 | 0 | 240 | 0
12 | Zwischen-Meeting Dokumente nachführen, anpassen, fertigstellen | 2 | 0 | 240 | 0
13 | Detailkonzept erstellen | 12 | 0 | 1440 | 0
14 | Testkonzept schreiben | 11 | 0 | 1320 | 0
15 | Einführungskonzept erarbeiten | 7 | 0 | 840 | 0
16 | Dokumenten Review der Phase Konzept | 12 | 0 | 1440 | 0
17 | Präsentation der Konzepte | 2 | 0 | 240 | 0
18 | Freigabe für Realisierung durch Experten [M2] | 0 | 0 | 0 | 0
Realisierung |  | 142 | 0 | 17040 | 0
19 | Physischer Aufbau des Clusters | 20 | 0 | 2400 | 0
20 | Stromversorgung des Clusters [M3] | 8 | 0 | 960 | 0
21 | Raspberry PI's vorbereiten | 4 | 0 | 480 | 0
22 | PXE Boot / DHCP / DNS / Netzwerk | 8 | 0 | 960 | 0
23 | Cluster Software installieren und Konfigurieren | 20 | 0 | 2400 | 0
24 | Mining Software installieren und Konfigurieren | 12 | 0 | 1440 | 0
25 | Entwickeln von Tools und Automatismen | 30 | 0 | 3600 | 0
26 | Monitoring einrichten | 14 | 0 | 1680 | 0
27 | Periodische Tests | 7 | 0 | 840 | 0
28 | Installationshandbuch erarbeiten | 8 | 0 | 960 | 0
29 | Testprotokoll gemäss Testkonzept | 3 | 0 | 360 | 0
30 | Produktdokumentation | 3 | 0 | 360 | 0
31 | Betriebshandbuch | 5 | 0 | 600 | 0
32 | Freigabe für Einführung durch Experten [M4] | 0 | 0 | 0 | 0
Einführung / Abschluss |  | 22 | 0 | 2640 | 0
33 | Abschlussbericht | 6 | 0 | 720 | 0
34 | Management Summary | 8 | 0 | 960 | 0
35 | Vorbereitung Abschluss-Meeting | 3 | 0 | 360 | 0
36 | Drucken & Binden | 2 | 0 | 240 | 0
37 | Abschluss-Meeting | 2 | 0 | 240 | 0
38 | Projektabschluss [M5] | 1 | 0 | 120 | 0
Weitere Tasks |  | 25 | 0 | 3000 | 0
39 | Periodische Prüfung der Dokumente auf Rechtschreibfehler | 8 | 0 | 960 | 0
40 | Logbuch / Journal / Protokolle | 25 | 0 | 3000 | 0
Reserve für unvorhergesehene Arbeiten (25h eingeplant) |  | 1.5 | 2 | 180 | 240
41 | Wiki aufsetzen | 1 | 1 | 120 | 120
42 | Projektnamen definieren | 0.5 | 1 | 60 | 120